## Cover
TEST CASE
Version: | 1.11
Issue date: | 29/9/2019
Project Name: | Cửa hàng máy ảnh
Project Code: | ABC - 001
Record of change:
Effective Date | Version | Change location | Change description | Originator | Reviewer/ Approver | Reference
2019-10-30 | 1.0 |  | Lần tạo đầu tiên | Thanh |  | CR236 "Export all carrier choices"
2019-11-07 | 1.1 |  | Cập nhật test case | Minh / Thạch | Thanh | CR236 "Export all carrier choices"
2019-11-15 | 1.2 |  | Hoàn thiện test case | Minh / Thạch | Thanh | CR236 "Export all carrier choices"

## Export all carrier choices
TEST CASE
System Name： | Hệ thống quản lý và mua hàng
Module Code： | AB00 - Export to excel
Test requirement: | CR1 -
Pass | 33 | Pending | 0
Fail | 0 | Number of test cases: | 33
ID | Mô tả Test case | Quy trình của Test case | Kết quả | Test date | Result | Note
1. Kiểm tra chức năng đăng nhập, đăng ký
TC1 | Kiểm tra chức năng đăng ký | 1. Ấn vào nút đăng nhập 2. Chọn nút đăng ký để bắt đầu nhập thông tin 3. Bắt đầu nhập thông tin theo yêu cầu của hệ thống | Hiện ra bảng để nhập thông tin khách hàng | 16.11 | Pass
TC2 | Kiểm tra chức năng đăng ký | 1.Nhập tên tài khoản: admin2 2.Nhập mật khẩu: admin2 3. Họ tên: tester 4. Địa chỉ : 371 Nguyễn Kiệm, Q. Gò Vấp 5. Số điện thoại: 0123456789 6. Email: testing@gmail.com | Hệ thống thông báo đăng ký thành công | 16.11 | Pass
TC3 | Kiểm tra chức năng đăng ký | 1.Nhập tên tài khoản: admin 2.Nhập mật khẩu: admin 3.Họ tên: tester 4.Địa chỉ: 371 Nguyễn Kiệm, Q. Gò Vấp 5.Nhập số điện thoại: 090238762a 6.Email: testing@gmail.com | Hệ thống sẽ ẩn đăng ký ở 2 trường hợp 1 và 2 vì yêu cầu phải nhập 6 kí tự cho 2 mục đó Trường hợp 5 hệ thống sẽ báo lỗi số điện thoại không hợp lệ. | 16.11 | Pass
TC4 | Kiểm tra chức năng đăng nhập | 1.Nhập tên tài khoản : admin2 tại bảng đăng nhập 2.Nhập mật khẩu: admin2 tại bảng đăng nhập | Nút đăng nhập sẽ đổi thành họ tên của tài khoản đã được đăng ký trước đó | 16.11 | Pass
TC5 | Kiểm tra chức năng đăng nhập | 1.Nhập tên tài khoản: admin2 2.Nhập mật khẩu: khongbiet ------------------------------------ 3.Nhập tên tài khoản: khongbiet 4.Nhập mật khẩu: admin2 | Hệ thống thông báo bị sai tên tài khoản hay sai mật khẩu | 16.11 | Pass
TC6 | Kiểm tra chức năng đăng nhập của tài khoản quản lý | 1.Nhập tên tài khoản: minh123 2.Nhập mật khẩu: minh123 | Tài khoản của quản lý được đăng nhập, hiển thị thêm chức năng quản lý sản phẩm | 16.11 | Pass
TC7 | Kiểm tra chức năng đăng xuất | Ấn vào nút đăng xuất | Đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống | 16.11 | Pass
2. Kiểm tra chức năng của quản lý
TC8 | Kiểm tra chức năng thêm sản phẩm | 1.Chọn chức năng quản lý ở màn hình chính với tài khoản quản lý. 2.Nhập các thông tin vào các phần yêu cầu: Mã SP: 010 Tên SP: Canon Autoboy Số lượng: 1 Gía: 700.000 Mô tả: Còn hàng 3.Chọn chức năng thêm sản phẩm | Sản phẩm vừa nhập được thêm ở bảng bên dưới | 16.11 | Pass
TC9 | Kiểm tra chức năng thêm sản phẩm ( Sản phẩm đã có trong danh sách sản phẩm ) | 1.Chọn chức năng quản lý ở màn hình chính với tài khoản quản lý. 2.Nhập các thông tin vào các phần yêu cầu: Mã SP: 010 Tên SP: Canon Autoboy Số lượng: 1 Gía: 700.000 Mô tả: Còn hàng 3.Chọn chức năng thêm sản phẩm | Thông báo MessageBox: Sản phẩm đã tồn tại | 17.11 | Pass
TC10 | Kiểm tra chức năng thêm sản phẩm ( nhập sai không đúng yêu cầu mã sản phẩm, tên sản phẩm ) | 1.Chọn chức năng quản lý ở màn hình chính với tài khoản quản lý. 2.Nhập các thông tin vào các phần yêu cầu: Mã SP: 010 Tên SP: Canon Autoboy Số lượng: 1 Gía: 700.000 Mô tả: Còn hàng 3.Chọn chức năng thêm sản phẩm | Thông báo MessageBox: Sản phẩm đã tồn tại | 17.11 | Pass
TC11 | Kiểm tra chức năng sửa sản phẩm Sửa, cập nhật nội dung sản phẩm( Không được sửa mã sản phẩm ) | 1. Chọn sản phẩm cần sửa ở bảng bên dưới 2. Chọn nội dung cần chỉnh sửa ( Mã SP: 010 Tên SP: Canon Autoboy thành Canon Autoboy 2 Số lượng: 1 Gía: 700.000 Mô tả: Còn hàng ) 3. Sau đó ấn Sửa để cập nhật lại thông tin vừa sửa đổi | Sửa CanonCanon Autoboy thành Canon Autoboy 2 ở bảng dữ liệu | 17.11 | Pass
TC12 | Kiểm tra chức năng sửa sản phẩm Sửa, cập nhật nội dung sản phẩm( Không được sửa mã sản phẩm ) | 1. Chọn sản phẩm cần sửa ở bảng bên dưới 2. Chọn nội dung cần chỉnh sửa ( Mã SP: 012 Tên SP: Canon Autoboy 2 Số lượng: 1 Gía: 700.000 Mô tả: Còn hàng ) 3. Sau đó ấn Sửa để cập nhật lại thông tin vừa sửa đổi | Mã Sản phẩm không tồn tại!!! | 17.11 | Pass
TC13 | Kiểm tra chức năng tìm kiếm sản phẩm | 1.Chọn vào ô trắng bên tay phải nhập tên sản phẩm cần tìm 2.Nhập Canon A1 | Hệ thống hiển thị thông tin của sản phẩm có tên Canon A1 | 16.11 | Pass
TC14 | Kiểm tra chức năng tìm kiếm sản phẩm (Khi nhập sai tên sản phẩm) | 1.Chọn vào ô trắng bên tay phải nhập tên sản phẩm cần tìm 2.Nhập Canon A2 | Ở bảng không hiển thị sản phẩm vì không có sản phẩm phù hợp | 16.11 | pass
TC15 | Kiểm tra chức năng xóa sản phẩm | 1.Chọn sản phẩm cần xóa 2.Hệ thông sẽ hỏi lại để xác nhận có xóa sản phẩm hay không 3.Chọn xóa | Hệ thống thông báo đã xóa sản phẩm thành công VD: Đã xóa sản phẩm 5 ( 5 là mã sản phẩm) | 16.11 | Pass
TC16 | Kiểm tra chức năng thêm quản lý Có thêm người quản lý hệ thống | Chọn nút Thêm quản lý, sau đó nhập thông tin như khi tạo tài khoản cá nhân để mua hàng 1.Nhập tên tài khoản: admin3 2.Nhập mật khẩu: admin3 3. Họ tên: tester111 4. Địa chỉ : 370 Nguyễn Kiệm, Q. Gò Vấp 5. Số điện thoại: 0987654321 6. Email: testing1@gmail.com | Hệ thống thông báo tạo tài khoản quản lý thành công | 17.11 | Pass
TC17 | Kiểm tra chức năng thêm quản lý ( Quản lý đã tồn tại ) Có thêm người quản lý hệ thống | Chọn nút Thêm quản lý, sau đó nhập thông tin như khi tạo tài khoản cá nhân để mua hàng 1.Nhập tên tài khoản: admin3 2.Nhập mật khẩu: admin3 3. Họ tên: tester3 4. Địa chỉ : 370 Nguyễn Kiệm, Q. Gò Vấp 5. Số điện thoại: 0987654321 6. Email: testing1@gmail.com | Hệ thống thông báo tài khoản quản lý đã tồn tại | 17.11 | Pass
TC18 | Kiểm tra chức năng cập nhật quản lý Chức năng này sẽ giúp tài khoản thường trở thành tài khoản quản lý | 1.Nhập tên tài khoản và mật khẩu của tài khoản bạn muốn trở thành tài khoản quản lý ( tài khoản phải được đăng ký trước đó ) 2.Nhập tên tài khoản: admin2 3.Nhập mật khẩu: admin2 4. Chọn Cập nhật | Hệ thống cập nhật tài khoản thường thành tài khoản quản lý, và tài khoản có chức năng như tài khoản quản lý | 17.11 | Pass
TC19 | Kiểm tra chức năng cập nhật quản lý Trường hợp đã là quản lý nhưng vẫn cập nhật lại | 1.Nhập tên tài khoản và mật khẩu của tài khoản đã quản lý 2.Nhập tên tài khoản: thach123 3.Nhập mật khẩu: thach123 4. Chọn Cập nhật | Hệ thống vẫn thông báo đã cập nhật thành công | 17.11 | Pass
TC20 | Kiểm tra chức năng sửa sản phẩm Sửa, cập nhật nội dung sản phẩm | 1. Chọn sản phẩm cần sửa ở bảng bên dưới 2. Chọn nội dung cần chỉnh sửa 3. Sau đó ấn Sửa để cập nhật lại thông tin vừa sửa đổi | Sản phẩm được cập nhật thông tin | 17.11 | Pass
TC21 | Kiểm tra chức năng Danh sách đơn hàng | Chọn chức năng Danh sách đơn hàng | Hiển thị các đơn hàng đã được thêm vào giỏ của khách hàng, để quản lý có thể liên hệ với khách hàng xác nhận về việc giao hàng | 17.11 | Pass
3. Kiểm tra chức năng của khách hàng
TC22 | Kiểm tra chức năng tìm kiếm sản phẩm | 1.Nhập vào ô tìm kiếm tên sản phẩm cần tìm ( Nhập Canon A1) 2.Ấn Tìm kiếm | Bảng bên dưới hiện ra sản phẩm có sẵn trong dữ liệu của cửa hàng | 17.11 | Pass
TC23 | Kiểm tra chức năng tìm kiếm sản phẩm( Sản phẩm không có ) | 1.Nhập vào ô tìm kiếm tên sản phẩm cần tìm ( Nhập Canon A2) 2.Ấn Tìm kiếm | Bảng sẽ không hiện thông tin do không có sản phẩm có tên trùng với tên sản phẩm nhập vào | 17.11 | Pass
TC24 | Kiểm tra chức năng tìm kiếm sản phẩm | Ấn tìm kiếm mà không điền tên sản phẩm | Bảng sẽ không hiện nội dung vì không có tên sản phẩm cần tìm | 17.11 | Pass
TC25 | Kiểm tra chức năng tải lại trang Khi sử dụng chức năng này sẽ tải lại thông tin trên bảng bên dưới khi nhập tên sản phẩm không có trong hệ thống hoặc không nhập tên sản phẩm | Ấn vào nút Tải lại | Bảng hiển thị các sản phẩm có trong hệ thống | 17.11 | Pass
TC26 | Kiểm tra nút + - 2 nút cộng, trừ để thay đổi số lượng sản phẩm muốn thêm vào giỏ | 1. Chọn sản phẩm ban muốn thêm vào giỏ hàng 2.Chọn số lượng bằng cách ấn nút + hoặc - | Số sẽ thay đổi theo khi ấn + ( sẽ tăng lên 1 ) hay - ( giảm đi 1 ) tùy thuộc vào số lượng sản phẩm có trong danh sách. | 17.11 | Pass
TC27 | Kiểm tra chức năng thêm sản phẩm | 1. Chọn sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng 2. Chọn Canon A1 3. Chọn số lượng bằng cách ấn + hoặc - 3. Ấn Thêm | Hệ thống thông báo thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công | 17.11 | Pass
TC28 | Kiểm tra chức năng thêm sản phẩm ( Khi số lượng sản phẩm chọn bằng 0) | Click vào button Thêm | Không thao tác được vì button Thêm bị ẩn | 17.11 | Pass
TC29 | Kiểm tra chức năng Giỏ hàng Xem trong đơn hàng của mình đã có những gì | Ấn vào chức năng Giỏ hàng | Hiện lên các sản phẩm bạn đã thêm vào giỏ | 17.11 | Pass
TC30 | Kiểm tra chức năng xóa sản phẩm trong giỏ hàng | 1. Chọn sản phẩm muốn xóa khỏi giỏ hàng 2. Ấn Xóa | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng thành công | 17.11 | Pass
TC31 | Kiểm tra chức năng thanh toán | Ấn nút Thanh toán | Hệ thống hiện lên đã nhận được đơn hàng và thanh toán đồng thời cập nhật lại danh sách sản phẩm. | 17.11 | Pass
TC32 | Kiểm tra chức năng đăng ký | 1.Nhập tên tài khoản: 6 khoảng trắng 2.Nhập mật khẩu: 6 khoảng trắng 3.Họ tên: tester 4.Địa chỉ: 371 Nguyễn Kiệm, Q. Gò Vấp 5.Nhập số điện thoại: 090238762a 6.Email: testing@gmail.com | Hệ thống thông báo đăng ký thành công | 17.11 | Pass
TC33 | Kiểm tra chức năng đăng nhập | 1.Nhập tên tài khoản : 6 khoảng trắng tại bảng đăng nhập 2.Nhập mật khẩu: 6 khoảng trắng tại bảng đăng nhập | Nút đăng nhập sẽ đổi thành họ tên của tài khoản đã được đăng ký trước đó | 17.11 | Pass

## Test Report
TEST REPORT
Note:
Date
| No | Module code | Pass | Fail | Pending | Number of test cases
| 1 | AB00 - Export to excel | 33 | 0 | 0 | 33
|  | Sub total | 33 | 0 | 0 | 33
|  | Test coverage |  | 100 | %
|  | Test successful coverage |  | 100 | %